|  |  |
| --- | --- |
| **Perustiedot** | |
| Hankkeen nimi | **Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta** |
| Mahti-numero | LVM/1015/03/2019 |
| Hankeikkuna-tunniste | LVM020:00/2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aikataulu** | | |
| Hankkeen asettamispäivä | 14.6.2019 | |
| Hankkeen toimikausi | 6/2019-12/2019 | |
| Etapit | *Toimenpide* | *Arvio aikataulusta* |
|  | Hanke alkaa | 6/2019 |
|  | Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista |  |
| Luonnos yleisperusteluista | 6/2019 |
| Pykäläluonnokset | 6/2019 |
| Luonnos yksityiskohtaisista perusteluista | 6/2019 |
|  | HE-luonnos lausuntokierroksella | 7-8/2019 |
|  | Lausuntotiivistelmä | 8/2019 |
| Osaston johtoryhmän puolto | 8/2019 |
| Virkamiesjohtoryhmä | 8/2019 |
| Ministerin hyväksyntä | 9/2019 |
| Ministerityöryhmä | - |
| Laintarkastus | 9/2019 |
| Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty | 9/2019 |
| Rahakuntakäsittely |  |
| Valtioneuvostokäsittely | 7.10.2019 |
| Eduskuntakäsittely alkaa | 10/2019 |
| TP vahvistaa lain | 11/2019 |
|  | Lain voimaantulo | 1.1.2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuvaus** | |
| Asiasanat | Merenkulun tuet, miehistötuki, kilpailukyky |
| Tavoitteet ja tuotokset |  |
| Nykytilanne tai lähtökohdat – miksi hanke on käynnistetty? | Miehistötukiohjelmaa pyrittiin laajentamaan merenmittausaluksiin suomalaisen merenmittaustoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Muutokset saatettiin ehdollisena voimaan lailla 940/2016, koska tukiohjelman muuttaminen vaatii myös Euroopan komission hyväksynnän. Komissio ei ole kuitenkaan hyväksynyt Suomen esittämiä muutoksia sellaisenaan, vaan on samalla vaatinut tukiohjelmaan muita yleisen tason muutoksia. Suomi ei ole suostunut komission esittämiin muutosvaatimuksiin ja siksi tukiohjelman muuttamista koskeva esinotifiointi on jouduttu vetämään takaisin. Koska kaikkia lain 940/2016 mukaisia muutoksia ei näin ollen mahdollista saattaa voimaan, joudutaan nämä kyseiset muutokset kumoamaan nyt erillisellä lailla. Kyseessä on hallinnollinen muutos, mikä ei aiheuta muutoksia vallitsevaan tilanteeseen tai tukimäärärahoihin. |
| Vaikutukset ja hyödyt | Miehistötukiohjelma säilyy ennallaan ja merenmittausalukset jäävät edelleen tukiohjelman ulkopuolelle. Ei vaikutuksia tukimäärärahojen käyttöön. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yhteydet** | | |
| Suhde hallitusohjelmaan | *Painopistealue* |  |
| *Kärkihanke* |  |
| *Toimenpide* |  |
| Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus) |  | |
| Hanke liittyy lainsäädäntöön | X | |
| Hanke liittyy talousarvioon |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Käsittely** | |
| Kiireellinen |  |
| Budjettilaki |  |
| KUTHANEK |  |
| Lainsäädännön arviointineuvosto |  |
| Hallituksen esityksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Eduskunnan vastauksen numero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |
| Säädösnumero | *(täytetään Hankeikkunassa)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Henkilöt ja työryhmät** | |
| Vastuuhenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Tatu Giordani* |
| Yhteyshenkilö *(Hankeikkunassa)* | *Tatu Giordani* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vastuuvirkamiehet** | |
| Vastuuyksikkö | KOO/KEH |
| Vastuullinen yksikön päällikkö | Sanna Ruuskanen |
| Vastuuvirkamies | Tatu Giordani |
| Tukivirkamies | Emmi Nykänen |
| Säädöksen tekninen valmistelija | Emma Ahonen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viestintä** | |
| Viestintä ja vuorovaikutus | Viestintä hankkeen etenemisestä avointa ja ylläpidetään ajantasaiset tiedot Hankeikkunassa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sidosryhmätoiminta** | |
| Asianosaisten kuuleminen | Asianosaisia kuullaan lausuntokierroksen yhteydessä ja tarvittaessa muutoinkin hankkeen kuluessa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Säädöshankepäätöksen käsittely** | |
| Osaston johtoryhmän puolto | 14.6.2019 |
| Virkamiesjohtoryhmän puolto | 19.6.2019 |
| Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä | 26.6.2019 |